УТВЕРЖДЕНА

приказом заместителя главы района по социальным вопросам - руководителя управления образования администрации района

от «01» ноября 2023 г. № 450/1-осн.р.

## ДОРОЖНАЯ КАРТА

## повышения качества общего образования в общеобразовательных организациях Николаевского муниципального района

## Хабаровского края в 2023/2024 учебном году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки | Результаты/показатели реализации |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Организационно-правовое и административное сопровождение | | | |
|  | Сбор информации об образовательных организациях края, в которых по результатам единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) в 2023 году есть обучающиеся, не преодолевшие минимальный порог баллов по предметам приоритетного внимания (математика, физика, химия, биология, русский язык) | управление образования администрации Николаевского муниципального района (далее – управление образования), Муниципальное бюджетное учреждение информационно-методический центр г. Николаевска-на-Амуре (далее – МБУ ИМЦ) | октябрь | сформирован реестр общеобразовательных организаций Николаевского муниципального района, в которых по результатам единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) в 2023 году есть обучающиеся, не преодолевшие минимальный порог баллов по предметам приоритетного внимания (математика, физика, химия, биология, русский язык) |
|  | Формирование муниципальной управленческой команды и муниципальных методических команд для обеспечения реализации мероприятий «дорожной карты» по повышению качества образования в Николаевском муниципальном районе в 2023/2024 учебном году | управление образования, МБУ ИМЦ | октябрь | сформированы составы муниципальных методических команд |
|  | Корректировка муниципального плана методического сопровождения педагогов, преподающих предметы приоритетного внимания | МБУ ИМЦ | октябрь 2023 г. – март 2024 г. | разработан муниципальный методический планы по сопровождению педагогов, преподающих предметы приоритетного внимания, определено содержание муниципальных методических вебинаров |
|  | Организация информационной поддержки для педагогов и управленческих команд по вопросам повышения качества образования | МБУ ИМЦ | постоянно | функционирует «горячая линия», информация размещается на сайте МБУ ИМЦ, ВКонтакте, осуществляется информационная поддержка в социальных сетях |
|  | Организация методического сопровождения индивидуальных образовательных маршрутов по результатам диагностики предметных дефицитов педагогов | МБУ ИМЦ | декабрь 2023 г. -апрель 2024 г. | организовано методическое сопровождение индивидуальных образовательных маршрутов педагогов с учетом выявленных дефицитов по результатам диагностики предметных компетенций |
|  | Организация участия педагогов в тематических вебинарах для учителей (математика, физика, химия, биология, русский язык) с целью повышения предметных компетенций, проводимых Федеральным государственным бюджетным научным учреждением «Институт стратегии развития образования», (далее – ИСРО), ХК ИРО,  ведущими экспертами Регионального методического актива (далее – РМА) | МБУ ИМЦ | октябрь 2023 г. – март 2024 г. еженедельно | повышение предметных компетенций педагогов |
|  | Организация участия педагогов в ежемесячных интенсивах по предметам приоритетного внимания (география, обществознание, история, информатика) | МБУ ИМЦ | октябрь 2023 г. – март 2024 г. ежемесячно | повышение предметных компетенций педагогов |
|  | Организация участия учителей химии, биологии, обществознания, истории, информатики, физики, географии на курсах повышения квалификации с привлечением руководителей и ведущих экспертов региональных и федеральных предметных комиссий по преподаванию предметов на углубленном уровне | МБУ ИМЦ | ноябрь 2023 г. апрель 2024 г. | повысили квалификацию не менее 15 учителей-предметников |
|  | Методическое сопровождение педагогов и управленческих команд | | | |
| 1. | Решение кейсов заданий / задач по одной из «западающих» тем) по каждому из предметов приоритетного внимания самостоятельно / под руководством руководителя РМО, ШМО | МБУ ИМЦ, РМО, ШМО | октябрь 2023 г. – март 2024 г., вторая неделя | проведены практикумы по разбору заданий и их решению по каждому из предметов приоритетного внимания |
| 2. | Районные методические семинары по совершенствованию предметных и методических компетенций учителей, преподающих предметы приоритетного внимания | МБУ ИМЦ, РМО | ноябрь 2023 г., декабрь 2023 г., январь 2023 г., февраль 2023 г., март 2023 г. | разработано содержание районных семинаров, программы, дидактические и раздаточные материалы. Повышение методических компетенций учителей |
| 3. | Организация участия в диагностике предметных компетенций педагогических работников образовательных организаций края | МБУ ИМЦ | ноябрь 2023 г. | выявление профессиональных дефицитов педагогов |
| 4. | Организация работы стажировочных площадок для педагогов по подготовке к ЕГЭ на базах школ, демонстрирующих стабильные результаты: МБОУ СОШ № 5 г. Николаевска-на-Амуре – по русскому языку, математике, биологии);  МБОУ СОШ № 4 г. Николаевска-на-Амуре – по истории, обществознанию, английскому языку;  МБОУ СОШ № 2 г. Николаевска-на-Амуре - по химии. | управление образования, МБУ ИМЦ, ОО | ноябрь 2023 г. – апрель 2024 г. | повышение предметных компетенций педагогов |
| 5. | Десанты муниципальных методических команд в ОО, показавшие низкие результаты по итогам ЕГЭ | управление образования, МБУ ИМЦ, ОО | ноябрь 2023 г. – апрель 2024 г. | повышение предметных компетенций педагогов |
| 6. | Консультации членов муниципального методического актива по предметам / предметным областям для учителей-предметников | МБУ ИМЦ | октябрь 2023 г. –июнь 2024 г. | проведены консультации членов муниципального методического актива по предметам / предметным областям для учителей-предметников (очно, дистанционно) |
| 7. | Участие в марафоне эффективных практик сопровождения индивидуальных образовательных маршрутов (далее – ИОМ) педагогов образовательных организаций края | МБУ ИМЦ | март – апрель 2024 г. | трансляция успешных практик сопровождения ИОМ педагогов образовательных организаций района |
|  | Работа с обучающимися по повышению качества образования | | | |
|  | Организация практикумов с обучающимися по учебным предметам (математика, физика, химия, биология, русский язык) (реализация каскадной модели) | учителя-предметники ОО | октябрь 2023 г. – март 2024 г., еженедельно | проведены практикумы для обучающихся ОО края по разбору заданий и их решению по каждому из предметов приоритетного внимания |
|  | Организация практикумов с обучающимися по учебным предметам (география, история, обществознание, информатика). Решение кейсов заданий / задач по одной из «западающих» тем | учителя ОО | октябрь 2023 г. – март 2024 г., ежемесячно (каждая третья неделя месяца) | проведены практикумы по разбору заданий и их решению по каждому из предметов приоритетного внимания |
| 3. | Проверка работ обучающихся 11 классов, проведенных в рамках практикумов по предметам, анализ, направление результатов в ХК ИРО (география, история, обществознание, информатика) | МБУ ИМЦ, ОО | октябрь 2023 г. –март 2024 г.,  ежемесячно (каждая четвертая неделя  месяца) | сформированы аналитические справки по результатам работ обучающихся 11 классов, проведенных в рамках практикумов по предметам, переданы в ХК ИРО |
| 4. | Проведение диагностических работ для обучающихся 11 классов общеобразовательных организаций края по предметам приоритетного внимания (математика, физика, химия, биология, русский язык) | управление образования, МБУ ИМЦ, ОО | октябрь 2023 г.,  декабрь 2023 г.,  март 2024 г. | определен уровень подготовленности обучающихся 11 классов общеобразовательных организаций к прохождению государственной итоговой аттестации по предметам приоритетного внимания (математика, физика, химия, биология, русский язык) |
| 5. | Формирование списка обучающихся «группы риска» для разработки индивидуальных программ подготовки к ЕГЭ 2024 и организации индивидуальной работы с обучающимися; организация наставничества для обучающихся «группы риска» | МБУ ИМЦ, ОО | ноябрь 2023 г. | уменьшение доли выпускников, не преодолевших минимальный порог баллов |
| 5. | Проведение диагностических работ по функциональной грамотности обучающихся 8 – 9 классов общеобразовательных организаций Николаевского муниципального района | управление образования, МБУ ИМЦ, ОО | октябрь –  декабрь 2023 г. | определен уровень сформированности функциональной грамотности обучающихся 8 – 9 классов общеобразовательных организаций края |
| 6. | Информационные встречи с обучающимися 11 классов с целью проведения разъяснительной работы по вопросу выбора предметов для прохождения ЕГЭ | администрации ОО,  учителя-предметники  ОО | октябрь –  ноябрь 2023 г.  январь – февраль 2024 г. | осознанный выбор обучающимися  11 классов предметов для прохождения ЕГЭ |
| 7. | Консультации психологов для обучающихся по подготовке и прохождению ЕГЭ | ОО | март –  май 2024 г. | рекомендации психологов по подготовке и прохождению ЕГЭ, размещение информации на сайтах ОО, МБУ ИМЦ |
| 8. | Организация работы в образовательных организациях с претендентами на получение медали «За особые успехи в учении», разработка индивидуальных маршрутов подготовки к ГИА | управление образования, ОО | ноябрь 2023 г. – апрель 2024 г | уменьшение доли выпускников, награжденных «За особые успехи в обучении», получивших низкие результаты ЕГЭ |
|  | Работа с родителями (законными представителями) обучающихся по повышению качества образования | | | |
|  | Информационные встречи с родителями обучающихся 11 классов с целью проведения разъяснительной работы по вопросу выбора предметов для прохождения ЕГЭ | управление образования, ОО | сентябрь –  октябрь 2023 г.,  январь –  февраль 2024 г. | осознанный выбор обучающимися  11 классов предметов для прохождения ЕГЭ |
|  | Советы психолога родителям обучающихся по подготовке и прохождению ЕГЭ | ОО | март –  май 2024 г. | рекомендации психологов по подготовке и прохождению ЕГЭ, размещение информации на сайтах ОО, МБУ ИМЦ |
|  | Проведение районной акции «ЕГЭ для родителей» | управление образования, ОО | февраль-март 2024 г. | Информирование родителей (законных представителей) об особенностях проведения ЕГЭ |